## План проекта и диаграмма Ганта
Название проекта
Менеджер проекта
Конечный результат проекта
Область охвата:
Дата начала
Срок выполнения
Общий прогресс
Задачи | Дата начала | Срок выполнения | Дни | Статус
Сформулировать тему КП | 2019-09-01 | 2019-09-07 | 6 | Выполнено
Оформить ТЗ | 2019-09-07 | 2019-09-19 | 12 | Выполнено
Создать RoadMap | 2019-09-19 | 2019-09-21 | 2 | Выполнено
Создать таблицы для БД | 2019-09-21 | 2019-09-30 | 9 | Просрочено
Создать связи между таблицами | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 1 | Выполняется
Создать графический интерфейс | 2019-09-21 | 2019-11-30 | 70 | Выполняется
Оформление графического интерфейса(создание кода, который выводит, добавляет, обновляет, удаляет элементы из БД) | 2019-10-15 | 2019-11-30 | 46 | Не начато
Создание презентации |  |  |  | Не начато
Завершение проекта |  | 2019-12-02 |  | Не начато
Не начато
Не начато
Не начато
Не начато
Не начато